«ЗДОРОВЫЙ ДУХ ПЛЮС СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» гуманитарный проект учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района»

| - Название гуманитарного проекта: «Здоровый дух плюс социальная активность» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 24 месяца (2021-2022 годы) |  |
| 3. Организация - заявитель, реализующая гуманитарный проект: учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района» |  |
| 4. Цель проекта: реабилитация и социализация людей с инвалидностью и пожилых граждан, проживающих на территории г. Добруша и Добрушского района, путем привлечения их к занятиям физической культурой и спортом |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - обеспечение беспрепятственного подвоза инвалидов-колясочников в учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения» путем приобретения автомобильного подъёмного устройства инвалидных колясок; - организация зоны для активного отдыха инвалидов и пожилых людей; - приобщение инвалидов-колясочников к занятиям спортивной игрой «Бочча»; - формирование и развитие мотивации у инвалидов и пожилых людей на сохранение и продление активного образа жизни; - улучшение эмоционального и психологического состояния граждан. |  |
| - Целевая группа: инвалиды и пожилые граждане города Добруша и Добрушского района |  |
| - Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - приобрести и установить электрогидравлический автомобильный подъемник, обеспечивающий плавное поднятие и опускание инвалидного кресла в салон автомобиля; - для спортивной игры «Бочча» приобрести комплект шаров; - на прилегающей территории оборудовать зону активного отдыха размером 32*10 метров: - установить уличные тренажеры; - покрыть резиновым покрытием для спортивных площадок; - установить теневой навес. В настоящее время в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения» имеется автомобиль Volkswagen Crafter 2008 года выпуска без подъемного устройства и необорудованная спортивная площадка. |  |
| - Общий объем финансирования (в долларах США): |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 23000 |
| Софинансирование | до 10% |
| - Место реализации проекта (область/район, город): Гомельская область, город Добруш, улица Фрунзе, дом 5. |  |
| - Контактное лицо: ФИО: Алейникова Елена Григорьевна Должность: директор учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района» Телефон: (+3752333)5-86-60; (+37529)2339352 Адрес электронной почты: dobrush.r-tc@mintrud.by |  |

Будем рады сотрудничеству!